## 주담대 개발 일정
구분 |  | 주요 업무 | 담당자 | 소요일 | M | 6월 | [20 empty] | 7월
[5 empty] | W | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차
[5 empty] | D | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
APP | DB | 대출자 기존회원 DB 마이그레이션 작업 | 김명석 | 19
| DB | 조견표 계산 함수 관련 DB 설계 | 윤선미 | 6
| DB | 대출신청서 DB 설계 | 정정일 | 6
| FE | 로그인 기능 | 백다연, 고병욱 | 5
| FE | 본인인증 API <-> 화면 연동 | 백다연 | 6
| FE | KB 시세 API <-> 화면 연동 | 정정일 | 2
| BE | 조견표 계산 함수 개발 | 윤선미 | 8
| FE, BE | 신청서 저장 | 정정일 | 7
| FE | 대출자 회원가입 | 정정일 | 3
| FE | 대출자 KYC 개발 | 김정우, 이태성 | 11
| FE | 본인인증 통해 기재된 내용 임시저장 | 김정우 | 5
| DB | 임시저장 관련 테이블 설계 | 김정우 | 3
| FE | 대출신청 내역 및 진행 상황 | 고병욱 | 7
| FE, BE | 대출신청 내역에 따른 각 상황 별 액션(SMS 포함) | 김정우 | 9
ADMIN | DB | 대출심사 DB 설계 | 정정일 | 6
| FE | 조견표 관련 CRUD 페이지 개발 | 백다연 | 6
| FE | 대출 신청 내역 | 이태성 | 6
| FE | 대출신청 상세 페이지 수정, 대출 승인 | 윤선미, 정정일 | 10
| BE | 등기부등본 API | 김정우 | 2
BATCH | BE | 기표일 기준 이자지급일 계산 함수 | 김명석 | 19